## 他本
附件3：
他本水源保护区风险隐患整治任务清单
序号 | 整治任务 | 整治要求 | 节点要求 |  | 责任单位 | 备注
1 | 完成他本水源保护区立标工作 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》落实 | 5月底，完成立标合同签订 | 9月底，完成立标工作并通过验收 | 县水利局
2 | 对他本水源保护区内交通穿越河流处建设防护措施 | 对县级及以上公路跨越河流处建设导流槽和应急池，桥两侧建设护栏；乡级及以下公路设立限高、警示标识等设施 | 6月底，完成实施方案 | 10月底，完成工程 | 县交通运输局
3 | 对他本水源突发环境应急预案进行编制，并组织开展应急演练 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》，开展他本水源应急预案编制，并组织当地乡镇政府、县直相关部门开展应急演练，具备应急反应能力 | 7月底，完成应急预案编制；8月底，通过专家评审；9月底，正式印发 | 10月底，完成应急演练 | 阜新镇、县水利局、县应急管理局、县民政局、县农业农村局、县自然资源局、县林业和草原局、县卫健局、县交通运输局、县住建局、县生态环境局
4 | 建立信息公开制度 | 5月份开始，县级人民政府建立信息公开制度，在“一报（党报）一网（政府网站）”开设“集中式饮用水水源地环境保护专项行动”专栏，定期公开问题清单和整治进展情况，直到完成。 | 12月底前完成 |  | 县生态环境局
5 | 对他本水源保护区内高林台河、细河段河道内垃圾进行清理 | 对他本水源保护区内高林台河、细河段河道内垃圾立即清理，并做到定期巡视 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇、县水利局
6 | 对他本水源保护区内生活垃圾、建筑垃圾进行清理 | 对他本水源保护区内生活垃圾、建筑垃圾尤其是他本水厂、桃李水厂、杨家荒水源周边垃圾立即进行清理，并做到定期巡视 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇、县住建局
7 | 对他本水源保护区内高林台河、细河段河道内采砂行为一律杜绝 | 对他本水源保护区内高林台河、细河段河道内采砂行为一律杜绝 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇、县水利局
8 | 对他本水源保护区内产生的生活污水、垃圾统一收集处理 | 对他本水源保护区内居民、餐饮产生的生活污水、生活垃圾统一收集处理，不随意乱排、丢弃 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇
9 | 对他本水源保护区内养殖户产生的畜禽粪便统一收集处理，资源化利用 | 对他本水源保护区内养殖户产生的畜禽粪便统一收集处理，资源化利用，不随意丢弃 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇、县农业农村局、县生态环境局
10 | 对他本水源保护区内农用耕地减少化肥、农药施用，一级保护区制定退耕方案 | 建立巡查制度，严格控制高毒、高残留农药、化肥施用，减少农药使用量，建立日常巡查制度。大力推进农药化肥“双减”量行动，全面发展有机绿色产业，下发正式文件，督促各责任单位落实。阜新镇政府制定他本水源一级保护区耕地（4.96公顷）退出耕种或置换方案，并按计划逐步推进实施 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇、县农业农村局
11 | 加强他本水源保护区准保护区内企业日常管理、监督工作 | 对他本水源准保护区内企业（含铸造园区部分企业）加强日常管理、监督，杜绝一切违法排污行为 | 立行立改，长期坚持 |  | 阜新镇、铸造园区管委会、县生态环境局
12 | 他本县级饮用水水源、供水厂出水、用户水龙头水质等饮用水安全状况信息，至少每季度向社会公开一次 | 按照《水污染防治行动计划》要求执行 | 立行立改，长期坚持 |  | 县住建局、县卫健局、县生态环境局