## Sheet1
附件1：
阜蒙县2019年农村危房改造进度表 9月16日
开工率 排名 | 乡镇名称 | 四类重点对象合计 | [7 empty] | 建档立卡贫困户
|  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数 |  |  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数
[5 empty] | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级
1 | 太平镇 | 52 | 100% | 52 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 4 | 100% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
1 | 王府镇 | 7 | 100% | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 2 | 100% | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
1 | 伊吗图镇 | 14 | 100% | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 100% | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0
1 | 苍土乡 | 59 | 100% | 59 | 8 | 51 | 57 | 8 | 49 | 10 | 100% | 10 |  | 10 | 9 |  | 9
1 | 大巴镇 | 33 | 100% | 33 | 2 | 31 | 30 | 2 | 28 | 5 | 100% | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
1 | 福兴地镇 | 59 | 100% | 59 | 4 | 55 | 52 | 4 | 48 | 18 | 100% | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
1 | 建设镇 | 72 | 100% | 72 | 11 | 52 | 53 | 11 | 42 | 41 | 78.05% | 32 | 2 | 30 | 24 | 1 | 23
1 | 老河土镇 | 55 | 100% | 41 | 11 | 30 |  | 10 | 29 | 10 | 100% | 7 |  | 7 | 7 |  | 7
1 | 平安地镇 | 67 | 100% | 67 | 1 | 66 | 52 | 1 | 51 | 21 | 100% | 21 |  | 21 | 13 |  | 13
1 | 塔营子镇 | 35 | 100% | 35 | 13 | 22 | 32 | 11 | 21 | 9 | 100% | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7
1 | 扎兰营子镇 | 18 | 100% | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 6 | 100% | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5
1 | 紫都台镇 | 71 | 100% | 71 | 1 | 70 | 30 | 1 | 29 | 34 | 100% | 34 |  | 34 | 19 |  | 19
13 | 大固本镇 | 64 | 98.4% | 55 | 1 | 54 | 32 | 1 | 25 | 18 | 94.4% | 14 |  | 14 | 11 |  | 11
14 | 大五家子镇 | 73 | 94.52% | 69 |  | 69 | 65 |  | 65 | 28 | 96.43% | 27 |  | 27 | 27 |  | 27
15 | 七家子镇 | 107 | 94.39% | 101 | 1 | 97 | 68 | 1 | 63 | 61 | 90.16% | 55 | 1 | 54 | 30 | 1 | 29
16 | 泡子镇 | 59 | 93.22% | 55 | 1 | 54 | 31 | 1 | 30 | 17 | 94.12% | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13
17 | 佛寺镇 | 47 | 91.49% | 43 | 1 | 42 | 28 | 1 | 27 | 28 | 85.71% | 24 | 1 | 23 | 10 | 1 | 9
18 | 红帽子镇 | 46 | 91.3% | 42 | 7 | 35 | 41 | 7 | 34 | 15 | 93.33% | 14 | 2 | 12 | 13 | 2 | 11
开工率 排名 | 乡镇名称 | 四类重点对象合计 | [7 empty] | 建档立卡贫困户
|  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数 |  |  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数
[5 empty] | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级
19 | 国华乡 | 8 | 87.5% | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 3 | 100% | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
20 | 新民镇 | 44 | 86.36% | 38 | 4 | 34 | 32 | 4 | 28 | 17 | 70.59% | 12 |  | 12 | 12 |  | 12
21 | 招束沟乡 | 35 | 85.71% | 30 | 1 | 29 | 26 | 1 | 25 | 14 | 64.29% | 9 |  | 9 | 6 |  | 6
22 | 八家子镇 | 83 | 83.13% | 69 | 9 | 60 | 52 | 9 | 43 | 38 | 86.84% | 33 | 6 | 27 | 25 | 6 | 19
23 | 于寺镇 | 68 | 82.35% | 56 | 5 | 51 | 39 | 5 | 34 | 58 | 87.93% | 51 | 4 | 47 | 33 | 4 | 29
24 | 蜘蛛山镇 | 145 | 81.38% | 118 | 6 | 112 | 94 | 6 | 88 | 46 | 84.78% | 39 |  | 39 | 28 |  | 28
25 | 阜新镇 | 54 | 79.63% | 43 | 4 | 39 | 36 | 0 | 36 | 20 | 80% | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13
26 | 富荣镇 | 89 | 78.65% | 70 |  | 70 | 28 |  | 28 | 60 | 83.33% | 50 |  | 50 | 28 |  | 28
27 | 大板镇 | 46 | 78.26% | 36 | 6 | 30 | 35 | 6 | 29 | 31 | 77.42% | 24 | 3 | 21 | 23 | 3 | 20
28 | 旧庙镇 | 107 | 77.57% | 83 | 11 | 72 | 68 | 11 | 57 | 50 | 78% | 39 | 1 | 38 | 31 | 1 | 30
29 | 十家子镇 | 120 | 76.67% | 92 | 14 | 78 | 47 | 17 | 32 | 31 | 61.29% | 19 | 1 | 18 | 14 | 1 | 11
30 | 沙拉镇 | 38 | 76.32% | 29 | 3 | 26 | 10 |  | 10 | 5 | 80% | 4 |  | 4 | 2 |  | 2
31 | 哈达户稍镇 | 76 | 65.79% | 50 | 6 | 44 | 41 | 5 | 36 | 27 | 81.48% | 22 | 1 | 21 | 16 | 1 | 15
32 | 化石戈镇 | 143 | 64.34% | 92 | 13 | 79 | 92 | 13 | 79 | 80 | 67.5% | 54 | 8 | 46 | 54 | 8 | 46
33 | 务欢池镇 | 32 | 62.5% | 20 | 4 | 16 | 15 | 3 | 12 | 20 | 55% | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5
34 | 卧凤沟乡 | 12 | 58.33% | 7 |  | 7 | 2 |  | 2 | 5 | 60% | 3 |  | 3 | 1 |  | 1
35 | 东梁镇 | 19 | 31.58% | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 8 | 25% | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
合计 |  | 2057 | 80.99% | 1666 | 149 | 1505 | 1219 | 140 | 1110 | 844 | 80.92% | 683 | 36 | 647 | 512 | 34 | 476
注：1、部分D级危房通过维修加固方式进行改造。 2、部分危房户，乡镇通过其他方式解决房屋文献问题（去敬老院、投奔子女等）