## Sheet1
附件1：
阜蒙县2019年农村危房改造进度表 9月26日
开工率 排名 | 乡镇名称 | 四类重点对象合计 | [7 empty] | 建档立卡贫困户
|  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数 |  |  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数
[5 empty] | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级
1 | 太平镇 | 52 | 100% | 52 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 4 | 100% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4
1 | 王府镇 | 7 | 100% | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 2 | 100% | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
1 | 伊吗图镇 | 14 | 100% | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 100% | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
1 | 福兴地镇 | 59 | 100% | 59 | 4 | 55 | 59 | 4 | 55 | 18 | 100% | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18
1 | 扎兰营子镇 | 18 | 100% | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 6 | 100% | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5
1 | 紫都台镇 | 72 | 100% | 72 | 1 | 71 | 38 | 1 | 37 | 34 | 102.9% | 35 | 1 | 34 | 28 | 1 | 27
1 | 大五家子镇 | 74 | 100% | 74 |  | 74 | 71 |  | 71 | 28 | 100% | 28 |  | 28 | 28 |  | 28
1 | 七家子镇 | 104 | 100% | 104 | 5 | 99 | 94 | 5 | 89 | 59 | 100% | 59 | 3 | 56 | 51 | 3 | 48
1 | 红帽子镇 | 46 | 100% | 46 | 8 | 38 | 45 | 8 | 37 | 15 | 100% | 15 | 2 | 13 | 14 | 2 | 12
1 | 塔营子镇 | 35 | 100% | 35 | 13 | 22 | 32 | 12 | 20 | 10 | 100% | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8
1 | 八家子镇 | 83 | 100% | 83 | 18 | 65 | 78 | 12 | 66 | 38 | 100% | 38 | 7 | 31 | 38 | 7 | 31
1 | 苍土乡 | 59 | 100% | 59 | 15 | 44 | 57 | 14 | 43 | 11 | 100% | 11 |  | 11 | 11 |  | 11
1 | 大巴镇 | 33 | 100% | 33 | 2 | 31 | 32 | 2 | 30 | 5 | 100% | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
1 | 招束沟乡 | 35 | 100% | 35 | 3 | 32 | 30 | 3 | 27 | 12 | 100% | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8
1 | 平安地镇 | 66 | 100% | 66 | 1 | 65 | 64 | 1 | 63 | 21 | 100% | 21 |  | 21 | 20 |  | 20
1 | 老河土镇 | 55 | 100% | 41 | 11 | 30 | 37 | 10 | 27 | 10 | 100% | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7
17 | 阜新镇 | 54 | 98.15% | 53 | 5 | 48 | 36 | 0 | 36 | 20 | 80% | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13
18 | 新民镇 | 44 | 97.73% | 43 | 5 | 38 | 39 | 5 | 34 | 17 | 82.35% | 14 |  | 14 | 14 |  | 14
开工率 排名 | 乡镇名称 | 四类重点对象合计 | [7 empty] | 建档立卡贫困户
|  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数 |  |  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数
[5 empty] | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级
19 | 大固本镇 | 64 | 96.88% | 62 | 16 | 46 | 42 | 16 | 26 | 18 | 100% | 18 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13
20 | 旧庙镇 | 107 | 94.39% | 101 | 13 | 88 | 88 | 13 | 75 | 50 | 98% | 49 | 1 | 48 | 42 | 1 | 41
21 | 于寺镇 | 69 | 94.2% | 65 | 8 | 57 | 52 | 8 | 44 | 58 | 89.66% | 52 | 4 | 48 | 44 | 4 | 40
22 | 泡子镇 | 59 | 93.22% | 55 | 1 | 54 | 31 | 1 | 30 | 17 | 94.12% | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13
23 | 哈达户稍镇 | 76 | 92.11% | 70 | 13 | 57 | 63 | 7 | 56 | 27 | 100% | 27 | 1 | 26 | 27 | 1 | 26
24 | 建设镇 | 72 | 91.67% | 66 | 14 | 52 | 63 | 11 | 52 | 41 | 100% | 41 |  | 41 | 30 |  | 30
25 | 化石戈镇 | 143 | 91.61% | 131 | 13 | 118 | 96 | 13 | 83 | 80 | 90% | 72 | 8 | 64 | 54 | 8 | 46
26 | 佛寺镇 | 47 | 91.49% | 43 | 1 | 42 | 28 | 1 | 27 | 28 | 85.71% | 24 | 1 | 23 | 10 | 1 | 9
27 | 务欢池镇 | 32 | 90.62% | 29 | 8 | 21 | 23 | 8 | 15 | 20 | 90% | 18 | 7 | 11 | 15 | 7 | 8
28 | 蜘蛛山镇 | 146 | 89.73% | 131 | 15 | 116 | 120 | 13 | 107 | 46 | 97.83% | 45 | 4 | 41 | 38 | 3 | 35
29 | 国华乡 | 8 | 87.5% | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 3 | 100% | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
30 | 富荣镇 | 89 | 83.15% | 74 | 4 | 70 | 31 | 3 | 28 | 60 | 90% | 54 |  | 54 | 28 |  | 28
31 | 十家子镇 | 120 | 82.5% | 99 | 21 | 78 | 69 | 19 | 50 | 31 | 80.65% | 25 | 2 | 23 | 15 | 2 | 13
32 | 东梁镇 | 19 | 78.95% | 15 | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 8 | 100% | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3
33 | 大板镇 | 46 | 78.26% | 36 | 6 | 30 | 35 | 6 | 29 | 31 | 77.42% | 24 | 3 | 21 | 23 | 3 | 20
34 | 卧凤沟乡 | 12 | 75% | 9 |  | 9 | 6 |  | 6 | 5 | 80% | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
35 | 沙拉镇 | 38 | 71.05% | 27 | 3 | 24 | 17 | 3 | 14 | 5 | 100% | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
合计 |  | 2057 | 85.76% | 1764 | 227 | 1537 | 1432 | 199 | 1233 | 844 | 89.93% | 759 | 57 | 702 | 625 | 56 | 549
注：1、部分D级危房通过维修加固方式进行改造。 2、部分危房户，乡镇通过其他方式解决房屋文献问题（去敬老院、投奔子女等）