## 王府
附件1：
王府水源保护区风险隐患整治任务清单
序号 | 整治任务 | 整治要求 | 节点要求 |  | 责任单位 | 备注
1 | 对王府水源一级保护区内原住居民产生的生活污水和生活垃圾妥善收集处理 | 对王府水源一级保护区6个村建设农村污水集中收集处理设施，妥善处理；每村购置若干垃圾桶，收集生活垃圾，并由专人负责运送保护区外，妥善处理 | 5月底，制定实施方案、工作制度 | 10月底，完成生活污水、生活垃圾收集处理工程 | 王府镇、红帽子镇
2 | 完善王府镇污水处理设施管网防渗功能 | 委托第三方对现有3公里排水管网进行排查。针对渗漏处进行修补，并采取有效措施保证所有管网具备防渗功能 | 5月底，完成管网排查并制定防渗措施实施方案 | 9月底，完成实施方案 | 王府镇、县生态环境局
3 | 对王府水源一级保护区内人类活动密集区域实施隔离防护 | 对王府水源一级保护区进行实地调研，针对泉阳河、伊吗图河涉及部分，人类、牲畜出入频繁或其它敏感地带设置围网围栏、警示标志等措施 | 6月底，制定实施方案 | 10月底，完成实施方案 | 王府镇、红帽子镇、县生态环境局
4 | 加强王府水源准保护区水源涵养林建设 | 对王府水源准保护区进行实地调研，因地制宜制定实施方案（包含种植地点、种类、数量和面积等），并会同相关单位落实完成 | 6月底，制定实施方案 | 10月底，完成实施方案 | 县林草局
5 | 对王府水源保护区内交通穿越河流处建设防护措施 | 保护区内存在北舍线、红帽子村道穿越伊吗图河情况，对县级及以上公路跨越河流处建设导流槽和应急池，桥两侧建设护栏；乡级及以下公路设立限高、警示标识等设施 | 6月底，完成实施方案 | 10月底，完成工程 | 县交通运输局
6 | 对王府水源突发环境应急预案进行修订，并组织开展应急演练 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》，开展王府水源应急预案编制，并组织当地乡镇政府、县直相关部门开展应急演练，具备应急反应能力 | 7月底，完成应急预案编制；8月底，通过专家评审；9月底，正式印发 | 10月底，完成应急演练 | 王府镇、红帽子镇、县水利局、县应急管理局、县民政局、县农业农村局、县自然资源局、县林业和草原局、县卫健局、县交通运输局、县住建局、县生态环境局
7 | 继续推进王府水源保护区内工业源整治工作 | 继续开展王府水源保护区工业企业排查工作，针对排查出工业企业数量和实际运行情况，制定切实可行的逐步退出计划 | 9月底，制定搬迁计划并上报市政府备案 | 搬迁前，加强日常监管，确保污水不外排 | 王府镇、县生态环境局
8 | 对原风险隐患开展“回头看”行动 | 对已经建立了风险隐患清单的王府水源开展风险隐患排查“回头看”行动，督促原有问题整改到位，防止隐患复发。 | 12月底前完成 |  | 王府镇、红帽子镇、县生态环境局
9 | 建立信息公开制度 | 5月份开始，县级人民政府建立信息公开制度，在“一报（党报）一网（政府网站）”开设“集中式饮用水水源地环境保护专项行动”专栏，定期公开问题清单和整治进展情况，直到完成。 | 12月底前完成 |  | 县生态环境局
10 | 对王府水源保护区内伊吗图河、泉阳河河道内垃圾进行清理 | 对王府水源保护区内伊吗图河、泉阳河河道内垃圾进行清理并做到定期巡视 | 立行立改，长期坚持 |  | 王府镇、红帽子镇、县水利局
11 | 对王府水源保护区内生活垃圾、建筑垃圾进行清理 | 对王府水源保护区内生活垃圾、建筑垃圾立即进行清理，并做到定期巡视 | 立行立改，长期坚持 |  | 王府镇、红帽子镇
12 | 对王府水源保护区内伊吗图河、泉阳河河道内采砂行为一律杜绝 | 对伊吗图河、泉阳河河道内采砂行为一律杜绝 | 立行立改，长期坚持 |  | 王府镇、红帽子镇、县水利局
13 | 对王府水源保护区内农用耕地减少化肥、农药施用 | 王府水源二级保护区农业种植面积23626亩，建立巡查制度，严格控制高毒、高残留农药、化肥施用，减少农药使用量，建立日常巡查制度。大力推进农药化肥“双减”量行动，全面发展有机绿色产业，下发正式文件，督促各责任单位落实。 | 立行立改，长期坚持 |  | 王府镇、红帽子镇、县农业农村局
14 | 对王府水源保护区内养殖户产生的畜禽粪便统一收集处理，资源化利用 | 对王府水源保护区内养殖户产生的畜禽粪便统一收集处理，资源化利用，不随意丢弃 | 立行立改，长期坚持 |  | 王府镇、红帽子镇、县农业农村局、县生态环境局