## 大巴
附件2：
大巴水源保护区风险隐患整治任务清单
序号 | 整治任务 | 整治要求 | 节点要求 |  | 责任单位 | 备注
1 | 对大巴水源保护区内交通穿越河流处建设防护措施 | 保护区内存在朱苍线穿越八道河、东沙河和东水西调工程漫水桥穿越东沙河情况，对县级及以上公路跨越河流处建设导流槽和应急池，桥两侧建设护栏；乡级及以下公路设立限高、警示标识等设施 | 6月底，完成实施方案制定 | 10月底，完成工程 | 县交通运输局
2 | 对大巴水源突发环境应急预案进行编制，并组织开展应急演练 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》，开展大巴水源应急预案编制，并组织当地乡镇政府、县直相关部门开展应急演练，具备应急反应能力 | 7月底，完成应急预案编制；8月底，通过专家评审；9月底，正式印发 | 10月底，完成应急演练 | 大巴镇、县水利局、县应急管理局、县民政局、县农业农村局、县自然资源局、县林业和草原局、县卫健局、县交通运输局、县住建局、县生态环境局
3 | 建立信息公开制度 | 5月份开始，县级人民政府建立信息公开制度，在“一报（党报）一网（政府网站）”开设“集中式饮用水水源地环境保护专项行动”专栏，定期公开问题清单和整治进展情况，直到完成。 | 12月底前完成 |  | 县生态环境局
4 | 对大巴水源保护区内农用耕地减少化肥、农药施用，一级保护区制定退耕方案 | 建立巡查制度，严格控制高毒、高残留农药、化肥施用，减少农药使用量，建立日常巡查制度。大力推进农药化肥“双减”量行动，全面发展有机绿色产业，下发正式文件，督促各责任单位落实。大巴镇政府制定大巴水源一级保护区耕地（31.8公顷）退出耕种或置换方案，并按计划逐步推进实施 | 立行立改，长期坚持 |  | 大巴镇、县农业农村局
5 | 对大巴水源保护区内八道河、东沙河、诺日营子河河道内垃圾进行清理 | 对大巴水源保护区内八道河、东沙河、诺日营子河河道内垃圾立即清理，并做到定期巡视 | 立行立改，长期坚持 |  | 大巴镇、县水利局
6 | 对大巴水源保护区内生活垃圾、建筑垃圾进行清理 | 对大巴水源保护区内生活垃圾、建筑垃圾立即进行清理，并做到定期巡视 | 立行立改，长期坚持 |  | 大巴镇
7 | 对大巴水源保护区内八道河、东沙河、诺日营子河河道内采砂行为一律杜绝 | 对大巴水源保护区内八道河、东沙河、诺日营子河河道内采砂行为一律杜绝 | 立行立改，长期坚持 |  | 大巴镇、县水利局
8 | 对大巴水源保护区内产生的生活污水、垃圾统一收集处理 | 对大巴水源保护区内居民产生的生活污水、生活垃圾统一收集处理，不随意乱排、丢弃 | 立行立改，长期坚持 |  | 大巴镇
9 | 对大巴水源保护区内养殖户产生的畜禽粪便统一收集处理，资源化利用 | 对大巴水源保护区内养殖户产生的畜禽粪便统一收集处理，资源化利用，不随意丢弃 | 立行立改，长期坚持 |  | 大巴镇、县农业农村局、县生态环境局
10 | 对大巴水源保护区内工业源进行整治 | 大巴水源二级保护区内存在工业企业5家，根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》内容，针对工业企业制定切实可行的逐步退出计划 | 搬迁前，加强日常监管，杜绝一切违法排污行为 |  | 大巴镇、县生态环境局
11 | 对大巴水源保护区内污水处理措施排污口进行整治 | 大巴水源二级保护区内存在污水处理设施1家，根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》内容，针对污水处理措施排污口应研究迁至保护区外或采取排入人工湿地等可行性措施，尽快取消现有排污口 | 取消排污口前，加强日常监管，确保污水处理措施正常运行 |  | 大巴镇、县生态环境局