## Sheet1
附件1：
阜蒙县2019年农村危房改造进度表
开工率 排名 | 乡镇名称 | 四类重点对象合计 | [7 empty] | 建档立卡贫困户
|  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数 |  |  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数
[5 empty] | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级
1 | 大巴镇 | 33 | 100% | 33 | 2 | 31 | 29 | 2 | 27 | 5 | 100% | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
2 | 佛寺镇 | 48 | 100% | 48 | 2 | 46 | 27 | 1 | 26 | 28 | 100% | 28 | 1 | 27 | 10 | 1 | 9
3 | 建设镇 | 71 | 100% | 71 | 4 | 49 | 38 | 23 | 15 | 38 | 86.84% | 33 | 0 | 33 | 14 | 0 | 14
4 | 平安地镇 | 66 | 100% | 66 | 1 | 65 | 45 | 1 | 44 | 21 | 100% | 21 |  | 21 | 9 |  | 9
5 | 王府镇 | 7 | 100% | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
6 | 紫都台镇 | 72 | 100% | 72 | 1 | 71 | 28 | 1 | 27 | 34 | 100% | 34 |  | 34 | 13 | 1 | 12
7 | 扎兰营子镇 | 19 | 94.74% | 18 | 1 | 17 | 18 | 1 | 17 | 6 | 100% | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5
8 | 阜新镇 | 46 | 91.3% | 42 | 4 | 38 | 35 | 0 | 35 | 18 | 88.89% | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13
9 | 七家子镇 | 110 | 90% | 99 |  | 99 | 44 |  | 44 | 61 | 90.16% | 55 |  | 55 | 12 |  | 12
10 | 福兴地镇 | 61 | 88.52% | 54 | 4 | 50 | 38 | 4 | 34 | 20 | 20% | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 14
11 | 大五家子镇 | 67 | 86.57% | 58 |  | 58 | 46 |  | 46 | 28 | 96.43% | 27 |  | 27 | 25 |  | 25
12 | 伊吗图镇 | 7 | 85.71% | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 75% | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
13 | 红帽子镇 | 40 | 85% | 34 | 2 | 32 | 27 | 0 | 27 | 15 | 73.33% | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8
14 | 于寺镇 | 78 | 84.62% | 66 | 9 | 57 | 35 | 4 | 31 | 60 | 95% | 57 |  | 57 | 31 |  | 31
15 | 苍土乡 | 62 | 83.87% | 52 | 14 | 38 | 38 | 14 | 24 | 4 | 75% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
16 | 塔营子镇 | 38 | 78.95% | 30 | 8 | 20 | 20 | 3 | 17 | 9 | 100% | 9 | 0 | 9 | 6 |  | 6
17 | 国华乡 | 9 | 77.78% | 7 |  | 7 | 3 |  | 3 | 4 | 75% | 3 |  | 3 | 1 |  | 1
开工率 排名 | 乡镇名称 | 四类重点对象合计 | [7 empty] | 建档立卡贫困户
|  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数 |  |  | 存量 | 开工率(%) | 开工户数 |  |  | 竣工户数
[5 empty] | C级 | D级 |  | C级 | D级 |  |  |  | C级 | D级 |  | C级 | D级
18 | 太平镇 | 28 | 75% | 21 | 3 | 19 | 17 | 3 | 15 | 5 | 100% | 5 | 1 | 4 | 0
19 | 八家子镇 | 86 | 72.09% | 62 | 14 | 58 | 54 | 11 | 43 | 40 | 80% | 32 | 6 | 26 | 25 | 6 | 19
20 | 大固本镇 | 66 | 69.7% | 46 | 16 | 30 | 29 | 13 | 16 | 18 | 72.22% | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13
21 | 老河土镇 | 48 | 68.75% | 33 | 10 | 23 | 29 | 10 | 19 | 10 | 100% | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7
22 | 沙拉镇 | 33 | 66.67% | 22 | 4 | 18 | 10 |  | 10 | 5 | 60% | 3 | 0 | 3 | 2 |  | 2
23 | 蜘蛛山镇 | 146 | 63.01% | 92 | 4 | 88 | 71 | 2 | 69 | 48 | 62.5% | 30 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24
24 | 东梁镇 | 22 | 59.09% | 13 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 37.5% | 3 |  | 3 | 1 |  | 1
25 | 十家子镇 | 120 | 58.33% | 70 | 15 | 40 | 47 | 15 | 40 | 34 | 38.24% | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12
26 | 新民镇 | 52 | 57.69% | 30 | 4 | 26 | 22 | 3 | 19 | 17 | 52.94% | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5
27 | 富荣镇 | 111 | 57.66% | 64 | 4 | 60 | 31 | 3 | 28 | 62 | 70.97% | 44 | 4 | 40 | 31 | 3 | 28
28 | 招束沟乡 | 39 | 53.85% | 21 | 1 | 20 | 21 | 1 | 20 | 14 | 35.71% | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4
29 | 泡子镇 | 59 | 52.54% | 31 | 1 | 30 | 31 | 1 | 30 | 17 | 76.47% | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13
30 | 旧庙镇 | 103 | 51.46% | 53 | 5 | 48 | 41 | 4 | 37 | 49 | 53.06% | 26 |  | 26 | 25 |  | 25
31 | 务欢池镇 | 33 | 48.48% | 16 | 2 | 14 | 6 |  | 6 | 20 | 40% | 8 | 2 | 6 | 2 |  | 2
32 | 哈达户稍镇 | 70 | 41.43% | 29 | 3 | 26 | 11 | 1 | 10 | 27 | 37.04% | 10 | 1 | 9 | 0
33 | 化石戈镇 | 150 | 28.67% | 43 | 2 | 41 | 43 | 2 | 41 | 77 | 50.65% | 39 |  | 39 | 39 |  | 39
34 | 大板镇 | 46 | 19.57% | 9 |  | 9 | 7 |  | 7 | 31 | 61.29% | 19 | 3 | 16 | 15 | 2 | 13
35 | 卧凤沟乡 | 12 | 16.67% | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 | 20% | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
合计 |  | 2058 | 69% | 1420 | 151 | 1245 | 962 | 132 | 839 | 844 | 71.09% | 600 | 30 | 570 | 400 | 23 | 377